## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Februari 2024
SKPD | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penanggung Jawab | : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.16.2.20.2.21.01.00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 10212549000 | 237039387 | 300025870 | 537065257 | 5.2589 | 537148891.27 | 5.2597 | 9675483743
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 10212549000 | 237039387 | 300025870 | 537065257 | 5.2589 | 537148891.27 | 5.2597 | 9675483743
2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 10052030600 | 237039387 | 300025870 | 537065257 | 5.3429 | 537148891.27 | 5.3437 | 9514965343
2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 6322044900 | 177164387 | 215759870 | 392924257 | 6.2151 | 393101756.46 | 6.218 | 5929120643
2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 71705000 | 770000 | 5665000 | 6435000 | 8.9743 | 6431938.5 | 8.97 | 65270000
2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 71705000 | 770000 | 5665000 | 6435000 | 8.9743 | 6431938.5 | 8.97 | 65270000
2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 4452749000 | 124498781 | 121572221 | 246071002 | 5.5263 | 246237019.7 | 5.53 | 4206677998
2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 4452749000 | 124498781 | 121572221 | 246071002 | 5.5263 | 246237019.7 | 5.53 | 4206677998
2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000000
2.16.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000000
2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 466302800 | 27895252 | 63858400 | 91753652 | 19.6768 | 91758598.78 | 19.6779 | 374549148
2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 3493100 | 3493100 | 0 | 3493100 | 100 | 3493100 | 100 | 0
2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 168321300 | 9164000 | 12239000 | 21403000 | 12.7156 | 21410469.36 | 12.72 | 146918300
2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 37783500 | 4559500 | 1050000 | 5609500 | 14.8464 | 5610849.75 | 14.85 | 32174000
2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 11220000 | 935000 | 935000 | 1870000 | 16.6667 | 1870374 | 16.67 | 9350000
2.16.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 44999900 | 0 | 42674400 | 42674400 | 94.8322 | 42673405.17 | 94.83 | 2325500
2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 200485000 | 9743652 | 6960000 | 16703652 | 8.3316 | 16700400.5 | 8.33 | 183781348
2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 198487600 | 15651104 | 15154649 | 30805753 | 15.5202 | 30809997.88 | 15.5224 | 167681847
2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100 | 1000000 | 100 | 0
2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 150000000 | 11741004 | 11354649 | 23095653 | 15.3971 | 23100000 | 15.4 | 126904347
2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 47487600 | 2910100 | 3800000 | 6710100 | 14.1302 | 6709997.88 | 14.13 | 40777500
2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 242800500 | 8349250 | 9509600 | 17858850 | 7.3554 | 17864201.6 | 7.3576 | 224941650
2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 142780000 | 5235250 | 3082100 | 8317350 | 5.8253 | 8324074 | 5.83 | 134462650
2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 25022500 | 3114000 | 0 | 3114000 | 12.4448 | 3112799 | 12.44 | 21908500
2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KUSMAWATI ,S.SOS.,M.A. | 74998000 | 0 | 6427500 | 6427500 | 8.5702 | 6427328.6 | 8.57 | 68570500
2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  | 1296592900 | 59875000 | 61441000 | 121316000 | 9.3565 | 121279382.97 | 9.3537 | 1175276900
2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | SRI HARTININGSIH ,S.SOS,MM | 1296592900 | 59875000 | 61441000 | 121316000 | 9.3565 | 121279382.97 | 9.3537 | 1175276900
2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | SRI HARTININGSIH ,S.SOS,MM | 114600000 | 0 | 5880000 | 5880000 | 5.1309 | 5878980 | 5.13 | 108720000
2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | SRI HARTININGSIH ,S.SOS,MM | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000
2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | SRI HARTININGSIH ,S.SOS,MM | 126032000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 1.6662 | 2104734.4 | 1.67 | 123932000
2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | SRI HARTININGSIH ,S.SOS,MM | 970960900 | 12423600 | 52961000 | 65384600 | 6.734 | 65345668.57 | 6.73 | 905576300
2.16.02.2.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | SRI HARTININGSIH ,S.SOS,MM | 50000000 | 47451400 | 500000 | 47951400 | 95.9028 | 47950000 | 95.9 | 2048600
2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |  | 2433392800 | 0 | 22825000 | 22825000 | 0.93799 | 22767751.84 | 0.93564 | 2410567800
2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO ,S.KOM | 1809723200 | 0 | 11825000 | 11825000 | 0.65341 | 11773804.32 | 0.65059 | 1797898200
2.16.03.2.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000000
2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO ,S.KOM | 1165723200 | 0 | 11825000 | 11825000 | 1.0144 | 11773804.32 | 1.01 | 1153898200
2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 552000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552000000
2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | UJANG SUHENDRA ,ST.,MT.,M.M.G | 623669600 | 0 | 11000000 | 11000000 | 1.7638 | 10993947.52 | 1.7628 | 612669600
2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | UJANG SUHENDRA ,ST.,MT.,M.M.G | 146719600 | 0 | 6050000 | 6050000 | 4.1235 | 6044847.52 | 4.12 | 140669600
2.16.03.2.02.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | UJANG SUHENDRA ,ST.,M.T.,M.M.G. | 274950000 | 0 | 4950000 | 4950000 | 1.8003 | 4949100 | 1.8 | 270000000
2.16.03.2.02.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | UJANG SUHENDRA ,ST.,M.T.,M.M.G. | 202000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000000
2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | UJANG SUHENDRA ,ST.,M.T.,M.M.G. | 85518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85518400
2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |  | 85518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85518400
2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | UJANG SUHENDRA ,ST.,M.T.,M.M.G. | 85518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85518400
2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | UJANG SUHENDRA ,ST.,M.T.,M.M.G. | 68500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68500000
2.20.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | UJANG SUHENDRA ,ST.,M.T.,M.M.G. | 17018400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17018400
2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000
2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000
2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 32980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980000
2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 32980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980000
2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 42020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42020000
2.21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DEDI CAHYANTO,S.KOM. | 42020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42020000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
NIP. 19730824 199203 1 002