## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Februari 2024
SKPD | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Penanggung Jawab | : INDARTININGSIH, S.Sos,MM
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.08.2.14.0.00.01.00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  | 21348132000 | 0 | 2033744911 | 2033744911 | 9.5266 | 2033696495.14 | 9.5263 | 19314387089
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 21348132000 | 0 | 2033744911 | 2033744911 | 9.5266 | 2033696495.14 | 9.5263 | 19314387089
2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  | 10094093000 | 0 | 1331438911 | 1331438911 | 13.1903 | 1331316433.94 | 13.1891 | 8762654089
2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 6575799600 | 0 | 1050226211 | 1050226211 | 15.9711 | 1050205822.67 | 15.9708 | 5525573389
2.08.01.2.01 | Perencaan, Pengadaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000
2.08 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000
2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 4343251000 | 0 | 630995394 | 630995394 | 14.5282 | 631074370.3 | 14.53 | 3712255606
2.08.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 4343251000 | 0 | 630995394 | 630995394 | 14.5282 | 631074370.3 | 14.53 | 3712255606
2.08.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000
2.08.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000
2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 766482900 | 0 | 64681400 | 64681400 | 8.4387 | 64660010.44 | 8.4359 | 701801500
2.08.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 8173000 | 0 | 887300 | 887300 | 10.8565 | 887587.8 | 10.86 | 7285700
2.08.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 193463000 | 0 | 30024600 | 30024600 | 15.5196 | 30025457.6 | 15.52 | 163438400
2.08.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 56240200 | 0 | 8854000 | 8854000 | 15.7432 | 8852207.48 | 15.74 | 47386200
2.08.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 8400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 16.6667 | 1400280 | 16.67 | 7000000
2.08.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 56341000 | 0 | 8938000 | 8938000 | 15.8641 | 8935682.6 | 15.86 | 47403000
2.08.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 443865700 | 0 | 14577500 | 14577500 | 3.2842 | 14558794.96 | 3.28 | 429288200
2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 120911700 | 0 | 116915000 | 116915000 | 96.6945 | 116909522.73 | 96.69 | 3996700
2.08.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 120911700 | 0 | 116915000 | 116915000 | 96.6945 | 116909522.73 | 96.69 | 3996700
2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 835308000 | 0 | 116149317 | 116149317 | 13.905 | 116165881 | 13.907 | 719158683
2.08.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 6960000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 14.3678 | 1000152 | 14.37 | 5960000
2.08.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 153637000 | 0 | 21783917 | 21783917 | 14.1788 | 21785726.6 | 14.18 | 131853083
2.08.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 674711000 | 0 | 93365400 | 93365400 | 13.8378 | 93380002.4 | 13.84 | 581345600
2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 499996000 | 0 | 121485100 | 121485100 | 24.2972 | 121396038.2 | 24.2794 | 378510900
2.08.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 89959000 | 0 | 2363000 | 2363000 | 2.6268 | 2365921.7 | 2.63 | 87596000
2.08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 110699000 | 0 | 9466250 | 9466250 | 8.5513 | 9464764.5 | 8.55 | 101232750
2.08.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 234114000 | 0 | 109655850 | 109655850 | 46.8387 | 109565352 | 46.8 | 124458150
2.08.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 65224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65224000
2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  | 540917600 | 0 | 70801000 | 70801000 | 13.0891 | 70809234.72 | 13.0906 | 470116600
2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 63000000 | 0 | 52319600 | 52319600 | 83.047 | 52321500 | 83.05 | 10680400
2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 63000000 | 0 | 52319600 | 52319600 | 83.047 | 52321500 | 83.05 | 10680400
2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 338603200 | 0 | 18481400 | 18481400 | 5.4581 | 18487734.72 | 5.46 | 320121800
2.08.02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |  | 338603200 | 0 | 18481400 | 18481400 | 5.4581 | 18487734.72 | 5.46 | 320121800
2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 139314400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139314400
2.08.02.2.03.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000
2.08.02.2.03.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 69314400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69314400
2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000
2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000
2.08.04.2.01.03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000
2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |  | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000000
2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000000
2.08.05.2.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000000
2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |  | 267866500 | 0 | 24094000 | 24094000 | 8.9948 | 24081198.35 | 8.99 | 243772500
2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 267866500 | 0 | 24094000 | 24094000 | 8.9948 | 24081198.35 | 8.99 | 243772500
2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 267866500 | 0 | 24094000 | 24094000 | 8.9948 | 24081198.35 | 8.99 | 243772500
2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIANPENDUDUK |  | 234804200 | 0 | 36242700 | 36242700 | 15.4353 | 36238437.04 | 15.4335 | 198561500
2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk |  | 234804200 | 0 | 36242700 | 36242700 | 15.4353 | 36238437.04 | 15.4335 | 198561500
2.14.02.2.01.02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |  | 224804200 | 0 | 36242700 | 36242700 | 16.1219 | 36238437.04 | 16.12 | 188561500
2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  | 2074673100 | 0 | 122025000 | 122025000 | 5.8816 | 121944053.16 | 5.8777 | 1952648100
2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |  | 350707900 | 0 | 4198000 | 4198000 | 1.197 | 4197230 | 1.1968 | 346509900
2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |  | 184900000 | 0 | 4198000 | 4198000 | 2.2704 | 4197230 | 2.27 | 180702000
2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPK |  | 165807900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165807900
2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  | 1723965200 | 0 | 117827000 | 117827000 | 6.8347 | 117746823.16 | 6.83 | 1606138200
2.14.03.2.03.03 | Peningkatan KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) |  | 1723965200 | 0 | 117827000 | 117827000 | 6.8347 | 117746823.16 | 6.83 | 1606138200
2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |  | 303032000 | 0 | 28050000 | 28050000 | 9.2564 | 28037688 | 9.2524 | 274982000
2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  | 19580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19580000
2.14.04.2.01.02 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | 19580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19580000
2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  | 283452000 | 0 | 28050000 | 28050000 | 9.8959 | 28037688 | 9.8915 | 255402000
2.14.04.2.01.02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemsyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | 263760000 | 0 | 28050000 | 28050000 | 10.6347 | 28037688 | 10.63 | 235710000
2.14.04.2.02.03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan OrganisasiKemasyarakatan dalamPengelolaan ProgramKetahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | 19692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19692000
2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | 11254039000 | 0 | 702306000 | 702306000 | 6.2405 | 702380061.2 | 6.2411 | 10551733000
2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |  | 279600000 | 0 | 9300000 | 9300000 | 3.3262 | 9310680 | 3.33 | 270300000
2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | 279600000 | 0 | 9300000 | 9300000 | 3.3262 | 9310680 | 3.33 | 270300000
2.14.02.2.02.12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga |  | 279600000 | 0 | 9300000 | 9300000 | 3.3262 | 9310680 | 3.33 | 270300000
2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  | 3598679000 | 0 | 357006000 | 357006000 | 9.9205 | 357069381.2 | 9.9222 | 3241673000
2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |  | 1452634000 | 0 | 161006000 | 161006000 | 11.0837 | 161038201.2 | 11.0859 | 1291628000
2.14.03.2.01.10 | Pengelolaan Operasional dan Saranan di Balai Penyuluhan Bangga Kencana |  | 966036000 | 0 | 161006000 | 161006000 | 16.6667 | 161038201.2 | 16.67 | 805030000
2.14.03.2.01.11 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |  | 286710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286710000
2.14.03.2.01.14 | Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |  | 199888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199888000
2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |  | 1040995000 | 0 | 84000000 | 84000000 | 8.0692 | 84000000 | 8.0692 | 956995000
2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |  | 840000000 | 0 | 84000000 | 84000000 | 10 | 84000000 | 10 | 756000000
2.14.03.2.02.06 | Faslitiasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga |  | 200995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200995000
2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  | 89700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89700000
2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  | 80700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80700000
2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya |  | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000
2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |  | 1015350000 | 0 | 112000000 | 112000000 | 11.0307 | 112031180 | 11.0337 | 903350000
2.14.03.2.04.02 | integrasi pembangunan lintas sektor di kampung kb |  | 5150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150000
2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB |  | 1010200000 | 0 | 112000000 | 112000000 | 11.0869 | 112031180 | 11.09 | 898200000
2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |  | 7375760000 | 0 | 336000000 | 336000000 | 4.5555 | 336000000 | 4.5555 | 7039760000
2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  | 319760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319760000
2.14.04.2.01.16 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) |  | 19760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760000
2.14.04.2.01.18 | Pengadaan Saranan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) |  | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  | 7056000000 | 0 | 336000000 | 336000000 | 4.7619 | 336000000 | 4.7619 | 6720000000
2.14.04.2.02.05 | Pemantauan data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) |  | 3360000000 | 0 | 336000000 | 336000000 | 10 | 336000000 | 10 | 3024000000
2.14.04.2.02.06 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) |  | 3696000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696000000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
INDARTININGSIH, S.Sos,MM
NIP. 19680429 199001 2 001