## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Februari 2024
SKPD | : DINAS SOSIAL
Penanggung Jawab | : Edy Santoso, S.Sos, M.M
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.06.0.00.0.00.01.00 | DINAS SOSIAL |  | 13778865000 | 242080751 | 233084309 | 475165060 | 3.4485 | 508547795 | 3.6908 | 13303699940
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 13778865000 | 242080751 | 233084309 | 475165060 | 3.4485 | 508547795 | 3.6908 | 13303699940
1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |  | 13778865000 | 242080751 | 233084309 | 475165060 | 3.4485 | 508547795 | 3.6908 | 13303699940
1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 4823410000 | 236530751 | 141705309 | 378236060 | 7.8417 | 399430755 | 8.2811 | 4445173940
1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 30000000 | 5480000 | 8954000 | 14434000 | 48.1133 | 14600000 | 48.6667 | 15566000
1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 10000000 | 2800000 | 3400000 | 6200000 | 62 | 6200000 | 62 | 3800000
1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 20000000 | 2680000 | 5554000 | 8234000 | 41.17 | 8400000 | 42 | 11766000
1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 3060246000 | 71858669 | 84437241 | 156295910 | 5.1073 | 168313530 | 5.5 | 2903950090
1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN |  | 3060246000 | 71858669 | 84437241 | 156295910 | 5.1073 | 168313530 | 5.5 | 2903950090
1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 63022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63022000
1.06.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya |  | 63022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63022000
1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 794610000 | 94466000 | 9000000 | 103466000 | 13.021 | 106052200 | 13.3464 | 691144000
1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 15000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 13.3333 | 2100000 | 14 | 13000000
1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik kantor |  | 180460000 | 21150000 | 0 | 21150000 | 11.72 | 21655200 | 12 | 159310000
1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 35000000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 10.2857 | 3850000 | 11 | 31400000
1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 10000000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 12 | 1200000 | 12 | 8800000
1.06.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000
1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 429150000 | 66516000 | 9000000 | 75516000 | 17.5966 | 77247000 | 18 | 353634000
1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 56177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56177000
1.06.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 56177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56177000
1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 557355000 | 51626082 | 39314068 | 90940150 | 16.3164 | 97305025 | 17.4584 | 466414850
1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 102187000 | 11753582 | 8010318 | 19763900 | 19.3409 | 19926465 | 19.5 | 82423100
1.06.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 30168000 | 4960000 | 0 | 4960000 | 16.4413 | 5128560 | 17 | 25208000
1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 425000000 | 34912500 | 31303750 | 66216250 | 15.5803 | 72250000 | 17 | 358783750
1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 262000000 | 13100000 | 0 | 13100000 | 5 | 13160000 | 5.0229 | 248900000
1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 215000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000000
1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 47000000 | 13100000 | 0 | 13100000 | 27.8723 | 13160000 | 28 | 33900000
1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  | 110930000 | 0 | 31379000 | 31379000 | 28.2872 | 31808400 | 28.6743 | 79551000
1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | 110930000 | 0 | 31379000 | 31379000 | 28.2872 | 31808400 | 28.6743 | 79551000
1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 61170000 | 0 | 31379000 | 31379000 | 51.298 | 31808400 | 52 | 29791000
1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 49760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49760000
1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  | 1006530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608640 | 1.1533 | 1006530000
1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | 1006530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608640 | 1.1533 | 1006530000
1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan |  | 72554000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608640 | 16 | 72554000
1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang |  | 57000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000000
1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu |  | 102100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100000
1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  | 774876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774876000
1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  | 7644071000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7644071000
1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | 7644071000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7644071000
1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | 173625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173625000
1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |  | 7470446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470446000
1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  | 163924000 | 0 | 60000000 | 60000000 | 36.6023 | 60000000 | 36.6023 | 103924000
1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  | 103924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103924000
1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan |  | 103924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103924000
1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  | 60000000 | 0 | 60000000 | 60000000 | 100 | 60000000 | 100 | 0
1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |  | 60000000 | 0 | 60000000 | 60000000 | 100 | 60000000 | 100 | 0
1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |  | 30000000 | 5550000 | 0 | 5550000 | 18.5 | 5700000 | 19 | 24450000
1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |  | 30000000 | 5550000 | 0 | 5550000 | 18.5 | 5700000 | 19 | 24450000
1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |  | 30000000 | 5550000 | 0 | 5550000 | 18.5 | 5700000 | 19 | 24450000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Edy Santoso, S.Sos, M.M
NIP. 19640507 198607 1 002