## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Februari 2024
SKPD | : KECAMATAN TANGGUNGHARJO
Penanggung Jawab | : Slamet Sanyoto, SH MM
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7.01.0.00.0.00.19.00 | KECAMATAN TANGGUNGHARJO |  | 2391225600 | 110133001 | 176730269 | 286863270 | 11.9965 | 343724412 | 14.3744 | 2104362330
7 | UNSUR KEWILAYAHAN |  | 2391225600 | 110133001 | 176730269 | 286863270 | 11.9965 | 343724412 | 14.3744 | 2104362330
7.01 | KECAMATAN | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 2391225600 | 110133001 | 176730269 | 286863270 | 11.9965 | 343724412 | 14.3744 | 2104362330
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 2310988000 | 106213001 | 173910269 | 280123270 | 12.1214 | 336524412 | 14.5619 | 2030864730
7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 19923000 | 6088000 | 13835000 | 19923000 | 100 | 19923000 | 100 | 0
7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 19923000 | 6088000 | 13835000 | 19923000 | 100 | 19923000 | 100 | 0
7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H.,M.M. | 1697717000 | 64375229 | 65723709 | 130098938 | 7.6632 | 170354200 | 10.0343 | 1567618062
7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SLAMET SANYOTO, S.H.,M.M. | 1686067000 | 64375229 | 64383709 | 128758938 | 7.6366 | 168606700 | 10 | 1557308062
7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 11650000 | 0 | 1340000 | 1340000 | 11.5021 | 1747500 | 15 | 10310000
7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 63442000 | 14940000 | 48222000 | 63162000 | 99.5587 | 63442000 | 100 | 280000
7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 63442000 | 14940000 | 48222000 | 63162000 | 99.5587 | 63442000 | 100 | 280000
7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 193163200 | 150000 | 27758600 | 27908600 | 14.4482 | 32013586 | 16.5733 | 165254600
7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 4759300 | 0 | 331500 | 331500 | 6.9653 | 380744 | 8 | 4427800
7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 59538500 | 0 | 9805000 | 9805000 | 16.4683 | 10716930 | 18 | 49733500
7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 14479400 | 0 | 2352200 | 2352200 | 16.2451 | 2606292 | 18 | 12127200
7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 4200000 | 150000 | 150000 | 300000 | 7.1429 | 378000 | 9 | 3900000
7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 20000000 | 0 | 2307400 | 2307400 | 11.537 | 2600000 | 13 | 17692600
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 90186000 | 0 | 12812500 | 12812500 | 14.2068 | 15331620 | 17 | 77373500
7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 15463000 | 15364731 | 0 | 15364731 | 99.3645 | 15463000 | 100 | 98269
7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 15463000 | 15364731 | 0 | 15364731 | 99.3645 | 15463000 | 100 | 98269
7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 63160800 | 5295041 | 4673960 | 9969001 | 15.7835 | 11422336 | 18.0845 | 53191799
7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000
7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 15100000 | 1729116 | 1300260 | 3029376 | 20.0621 | 3473000 | 23 | 12070624
7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 46760800 | 3565925 | 3373700 | 6939625 | 14.8407 | 7949336 | 17 | 39821175
7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 258119000 | 0 | 13697000 | 13697000 | 5.3065 | 23906290 | 9.2617 | 244422000
7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 51154000 | 0 | 12197000 | 12197000 | 23.8437 | 13300040 | 26 | 38957000
7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 5160000 | 0 | 375000 | 375000 | 7.2674 | 516000 | 10 | 4785000
7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 201805000 | 0 | 1125000 | 1125000 | 0.55747 | 10090250 | 5 | 200680000
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  | 11611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611000
7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  | 11611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611000
7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |  | 7321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321000
7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  | 4290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290000
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | 27321000 | 3920000 | 2820000 | 6740000 | 24.6697 | 7200000 | 26.3534 | 20581000
7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 27321000 | 3920000 | 2820000 | 6740000 | 24.6697 | 7200000 | 26.3534 | 20581000
7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | SLAMET SANYOTO, S.H., M.M. | 20000000 | 3920000 | 2820000 | 6740000 | 33.7 | 7200000 | 36 | 13260000
7.01.03.2.06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |  | 7321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321000
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | 19971800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971800
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 19971800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971800
7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  | 19971800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971800
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | 21333800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21333800
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 21333800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21333800
7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |  | 6333800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333800
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Slamet Sanyoto, SH MM
NIP. 19790622 199803 1 002