## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Februari 2024
SKPD | : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penanggung Jawab | : Drs. P A D M O, MH
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4.02.0.00.0.00.01.00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |  | 90847350760 | 6378691742 | 6992542374 | 13371234116 | 14.7184 | 14337537393.1 | 15.782 | 77476116644
4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |  | 90847350760 | 6378691742 | 6992542374 | 13371234116 | 14.7184 | 14337537393.1 | 15.782 | 77476116644
4.02 | SEKRETARIAT DPRD | NUNUNG DESI ELIANA, S.Sos., MM | 90847350760 | 6378691742 | 6992542374 | 13371234116 | 14.7184 | 14337537393.1 | 15.782 | 77476116644
4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 78122180060 | 6347356742 | 4873656174 | 11221012916 | 14.3634 | 12128902587.1 | 15.5256 | 66901167144
4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | NUNUNG DESI ELIANA, S.Sos., MM | 92115000 | 5610000 | 8224000 | 13834000 | 15.0182 | 14470550 | 15.7092 | 78281000
4.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | NUNUNG DESI ELIANA, S.Sos., MM | 32665000 | 1980000 | 3502000 | 5482000 | 16.7825 | 5553050 | 17 | 27183000
4.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | NUNUNG DESI ELIANA, S.Sos., MM | 59450000 | 3630000 | 4722000 | 8352000 | 14.0488 | 8917500 | 15 | 51098000
4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 4711973500 | 147230682 | 141918332 | 289149014 | 6.1365 | 782988796.1 | 16.617 | 4422824486
4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 4635808500 | 141720682 | 137128332 | 278849014 | 6.0151 | 772325696.1 | 16.66 | 4356959486
4.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ESTI TRIHASTUTI, S.Sos. | 76165000 | 5510000 | 4790000 | 10300000 | 13.5233 | 10663100 | 14 | 65865000
4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 932025000 | 149100000 | 2160000 | 151260000 | 16.2292 | 157842300 | 16.9354 | 780765000
4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |  | 180395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180395000
4.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 751630000 | 149100000 | 2160000 | 151260000 | 20.1243 | 157842300 | 21 | 600370000
4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | NUNUNG DESI ELIANA, S.E., M.M. | 32022035200 | 2599813100 | 1932164025 | 4531977125 | 14.1527 | 4662755470 | 14.5611 | 27490058075
4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | NUNUNG DESI ELIANA, S.E., M.M. | 76200000 | 0 | 3310300 | 3310300 | 4.3442 | 3810000 | 5 | 72889700
4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 14766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14766000
4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | NUNUNG DESI ELIANA, S.Sos., MM. | 1142377000 | 65968600 | 13397800 | 79366400 | 6.9475 | 79966390 | 7 | 1063010600
4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | NUNUNG DESI ELIANA, S.E., M.M. | 146475000 | 4459800 | 595000 | 5054800 | 3.451 | 5859000 | 4 | 141420200
4.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 154750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154750000
4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ESTI TRIHASTUTI, S.Sos. | 30487467200 | 2529384700 | 1914860925 | 4444245625 | 14.5773 | 4573120080 | 15 | 26043221575
4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 765623800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765623800
4.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel |  | 485313500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485313500
4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 140874600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140874600
4.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 139435700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139435700
4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | NUNUNG DESI ELIANA, S.E., M.M. | 1520221000 | 67131992 | 149960009 | 217092001 | 14.2803 | 249567728.2 | 16.4165 | 1303128999
4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | NUNUNG DESI ELIANA, S.E., M.M. | 101360000 | 8807500 | 8242500 | 17050000 | 16.8212 | 17231200 | 17 | 84310000
4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | NUNUNG DESI ELIANA, S.E., M.M. | 700000000 | 58324492 | 48637509 | 106962001 | 15.2803 | 116620000 | 16.66 | 593037999
4.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 24284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24284000
4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ESTI TRIHASTUTI, S.Sos. | 694577000 | 0 | 93080000 | 93080000 | 13.401 | 115716528.2 | 16.66 | 601497000
4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ESTI TRIHASTUTI, S.Sos. | 3450058500 | 75775672 | 176788787 | 252564459 | 7.3206 | 266948262 | 7.7375 | 3197494041
4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ESTI TRIHASTUTI, S.Sos. | 314344000 | 0 | 24292523 | 24292523 | 7.728 | 25147520 | 8 | 290051477
4.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ESTI TRIHASTUTI, S.Sos. | 1571240600 | 71380672 | 105676264 | 177056936 | 11.2686 | 188548872 | 12 | 1394183664
4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 1004144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004144500
4.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | NUNUNG DESI ELIANA, SE., MM. | 280273000 | 4395000 | 46820000 | 51215000 | 18.2733 | 53251870 | 19 | 229058000
4.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor |  | 280056400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280056400
4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD |  | 33011662260 | 3176439196 | 2439871021 | 5616310217 | 17.0131 | 5758010506.8 | 17.4424 | 27395352043
4.02.01.2.15.0 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD |  | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000
4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD |  | 31988947260 | 3176439196 | 2439871021 | 5616310217 | 17.557 | 5758010506.8 | 18 | 26372637043
4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |  | 932715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932715000
4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 1616465800 | 126256100 | 22570000 | 148826100 | 9.2069 | 236318974 | 14.6195 | 1467639700
4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 241465800 | 3630000 | 2970000 | 6600000 | 2.7333 | 7243974 | 3 | 234865800
4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | NUNUNG DESI ELIANA, S.Sos., MM. | 1375000000 | 122626100 | 19600000 | 142226100 | 10.3437 | 229075000 | 16.66 | 1232773900
4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |  | 12725170700 | 31335000 | 2118886200 | 2150221200 | 16.8974 | 2208634806 | 17.3564 | 10574949500
4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 369751300 | 2722500 | 2227500 | 4950000 | 1.3387 | 7395026 | 2 | 364801300
4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 227386300 | 1815000 | 1485000 | 3300000 | 1.4513 | 4547726 | 2 | 224086300
4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 142365000 | 907500 | 742500 | 1650000 | 1.159 | 2847300 | 2 | 140715000
4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | HERLAMBANG BAYUAJI, AP, M.A. | 841134000 | 0 | 8250000 | 8250000 | 0.98082 | 11303740 | 1.3439 | 832884000
4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | HERLAMBANG BAYUAJI, AP, M.A. | 41320000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 7.9864 | 3305600 | 8 | 38020000
4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | HERLAMBANG BAYUAJI, AP, M.A. | 799814000 | 0 | 4950000 | 4950000 | 0.61889 | 7998140 | 1 | 794864000
4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |  | 568100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568100000
4.02.02.2.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum |  | 152000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000000
4.02.02.2.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |  | 133750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133750000
4.02.02.2.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |  | 148600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148600000
4.02.02.2.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |  | 133750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133750000
4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD |  | 6295232800 | 26797500 | 24652500 | 51450000 | 0.81729 | 64158318 | 1.0192 | 6243782800
4.02.02.2.04.01 | Orientasi DPRD |  | 398000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398000000
4.02.02.2.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD |  | 3065060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065060000
4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 2347637800 | 9075000 | 7425000 | 16500000 | 0.70283 | 23476378 | 1 | 2331137800
4.02.02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 211400000 | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 14.1911 | 35219240 | 16.66 | 181400000
4.02.02.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 273135000 | 2722500 | 2227500 | 4950000 | 1.8123 | 5462700 | 2 | 268185000
4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | HERLAMBANG BAYUAJI, AP, M.A. | 4514202600 | 0 | 2082271200 | 2082271200 | 46.1271 | 2121675222 | 47 | 2431931400
4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | HERLAMBANG BAYUAJI, AP, M.A. | 4514202600 | 0 | 2082271200 | 2082271200 | 46.1271 | 2121675222 | 47 | 2431931400
4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 136750000 | 1815000 | 1485000 | 3300000 | 2.4132 | 4102500 | 3 | 133450000
4.02.02.2.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO, S.H. | 136750000 | 1815000 | 1485000 | 3300000 | 2.4132 | 4102500 | 3 | 133450000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Drs. P A D M O, MH
NIP. 19640415 199303 1 008