## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Januari 2024
SKPD | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penanggung Jawab | : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T.,M.T
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.05.0.00.0.00.03.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 12257197000 | 0 | 444934044 | 444934044 | 3.63 | 444629403.1 | 3.6275 | 11812262956
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 12257197000 | 0 | 444934044 | 444934044 | 3.63 | 444629403.1 | 3.6275 | 11812262956
1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 12257197000 | 0 | 444934044 | 444934044 | 3.63 | 444629403.1 | 3.6275 | 11812262956
1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 5262893800 | 0 | 105538124 | 105538124 | 2.0053 | 105439625.2 | 2.0035 | 5157355676
1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | MASRICHAN, Amd | 3355777000 | 0 | 105538124 | 105538124 | 3.145 | 105439625.2 | 3.142 | 3250238876
1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | MASRICHAN, Amd | 3336697000 | 0 | 105538124 | 105538124 | 3.163 | 105439625.2 | 3.16 | 3231158876
1.05.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 19080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19080000
1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 185715200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185715200
1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |  | 170715200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170715200
1.05.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 961916500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961916500
1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 5973700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973700
1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 241880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241880000
1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 56183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183000
1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000
1.05.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 92979800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92979800
1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 533900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533900000
1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 34000100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000100
1.05.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 34000100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000100
1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 331124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331124000
1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000
1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 141493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141493000
1.05.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 35371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35371000
1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 150810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150810000
1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 374361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374361000
1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan |  | 318055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318055000
1.05.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel |  | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000
1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 19770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19770000
1.05.01.2.09.10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya |  | 35216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35216000
1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |  | 6994303200 | 0 | 339395920 | 339395920 | 4.8525 | 339189777.9 | 4.8495 | 6654907280
1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |  | 530801200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530801200
1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahandan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |  | 485657200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485657200
1.05.03.2.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan danKesiap siagaan terhadap Bencana |  | 45144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45144000
1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |  | 983861000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983861000
1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota |  | 492750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492750000
1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  | 476111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476111000
1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | BONDAN PUJANARKO, ST MT | 5479641000 | 0 | 339395920 | 339395920 | 6.1938 | 339189777.9 | 6.19 | 5140245080
1.05.03.2.04.10 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BONDAN PUJANARKO, ST MT | 5479641000 | 0 | 339395920 | 339395920 | 6.1938 | 339189777.9 | 6.19 | 5140245080
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T.,M.T
NIP. 19730726 199803 2 006