## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Januari 2024
SKPD | : DINAS PERHUBUNGAN
Penanggung Jawab | : MUNDAKAR. S.SOS., M.M
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.15.0.00.0.00.01.00 | DINAS PERHUBUNGAN |  | 22912653000 | 0 | 1536598397 | 1536598397 | 6.7063 | 2371397242.9623 | 10.3497 | 21376054603
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 22912653000 | 0 | 1536598397 | 1536598397 | 6.7063 | 2371397242.9623 | 10.3497 | 21376054603
2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 22912653000 | 0 | 1536598397 | 1536598397 | 6.7063 | 2371397242.9623 | 10.3497 | 21376054603
2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 20407060199 | 0 | 1489098397 | 1489098397 | 7.297 | 2198246342.9123 | 10.772 | 18917961802
2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 44920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246000 | 5 | 44920000
2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 44920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246000 | 5 | 44920000
2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 5929687000 | 0 | 186667447 | 186667447 | 3.148 | 305378880.5 | 5.15 | 5743019553
2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 5929687000 | 0 | 186667447 | 186667447 | 3.148 | 305378880.5 | 5.15 | 5743019553
2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 66800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340000 | 5 | 66800000
2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 66800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340000 | 5 | 66800000
2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 556572900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27828645 | 5 | 556572900
2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 14955100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747755 | 5 | 14955100
2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 54318800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715940 | 5 | 54318800
2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 69021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451050 | 5 | 69021000
2.15.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 44998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249900 | 5 | 44998000
2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 373280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18664000 | 5 | 373280000
2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 325000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250000 | 5 | 325000000
2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau Operasional | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 325000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250000 | 5 | 325000000
2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 13177304299 | 0 | 1282730980 | 1282730980 | 9.7344 | 1810149902.8123 | 13.7369 | 11894573319
2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 5 | 3500000
2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 13127533499 | 0 | 1282730980 | 1282730980 | 9.7713 | 1807661362.8123 | 13.77 | 11844802519
2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 46270800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313540 | 5 | 46270800
2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 306776000 | 0 | 19699970 | 19699970 | 6.4216 | 33052914.6 | 10.7743 | 287076030
2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 169351000 | 0 | 19699970 | 19699970 | 11.6326 | 26181664.6 | 15.46 | 149651030
2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 29070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453500 | 5 | 29070000
2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 108355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417750 | 5 | 108355000
2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  | 2505592801 | 0 | 47500000 | 47500000 | 1.8958 | 173150900.05 | 6.9106 | 2458092801
2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 828545701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41427285.05 | 5 | 828545701
2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 180011701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000585.05 | 5 | 180011701
2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 648534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32426700 | 5 | 648534000
2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 172389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8619475 | 5 | 172389500
2.15.02.2.03.11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 172389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8619475 | 5 | 172389500
2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 878528400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43926420 | 5 | 878528400
2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 878528400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43926420 | 5 | 878528400
2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 192060800 | 0 | 47500000 | 47500000 | 24.7318 | 57474300 | 29.9251 | 144560800
2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 50390800 | 0 | 47500000 | 47500000 | 94.2632 | 50390800 | 100 | 2890800
2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 141670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083500 | 5 | 141670000
2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 15656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782800 | 5 | 15656000
2 15 02 2.06 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota di Kegiatan | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 15656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782800 | 5 | 15656000
2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 418412400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920620 | 5 | 418412400
2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 33492400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674620 | 5 | 33492400
2.15.02.2.08.07 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 384920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19246000 | 5 | 384920000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
MUNDAKAR. S.SOS., M.M
NIP. 19670915 198803 1 008