## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Januari 2024
SKPD | : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penanggung Jawab | : Drs. Siswanto, M.M.
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.04.1.03.0.00.01.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  | 40973396000 | 0 | 112621525 | 112621525 | 0.27487 | 182592900 | 0.44564 | 40860774475
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 39473396000 | 0 | 112621525 | 112621525 | 0.28531 | 182592900 | 0.46257 | 39360774475
1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rudy Leksono, S.T., M.T. | 19081178368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19081178368
1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  | 6601390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601390000
1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Rudy Leksono, S.T., M.T. | 6601390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601390000
1.03.03.2.01.22 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Rudy Leksono, S.T., M.T. | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000
1.03.03.2.01.28 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Rudy Leksono, S.T., M.T. | 6101390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101390000
1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  | 12479788368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479788368
1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Darlan, ST, MT. | 12479788368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479788368
1.03.05.2.01.39 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Darlan, ST, MT. | 12479788368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479788368
1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 20392217632 | 0 | 112621525 | 112621525 | 0.55228 | 182592900 | 0.8954 | 20279596107
1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 5300677182 | 0 | 112621525 | 112621525 | 2.1247 | 182592900 | 3.4447 | 5188055657
1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 60060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60060000
1.04.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
1.04.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 55060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55060000
1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 3682238000 | 0 | 112621525 | 112621525 | 3.0585 | 182592900 | 4.9587 | 3569616475
1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 3651858000 | 0 | 112621525 | 112621525 | 3.084 | 182592900 | 5 | 3539236475
1.04.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 17880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17880000
1.04.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000
1.04.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 136600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136600000
1.04.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 136600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136600000
1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 674893742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674893742
1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 29988100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29988100
1.04.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 131400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131400000
1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 30827642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30827642
1.04.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
1.04.01.2.06.07 | PenyediaanBahan/Material | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 149216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149216000
1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 298462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298462000
1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 435494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435494000
1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 189712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189712000
1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 235782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235782000
1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 311391440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311391440
1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 76393900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76393900
1.04.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Ir. Tri Retno Indriati, M.P. | 234997540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234997540
1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Upik Farida Surya Dona, S.T., M.Si. | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Upik Farida Surya Dona, S.T., M.Si. | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |  | 6445000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6445000000
1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Upik Farida Surya Dona, S.T., M.Si. | 6445000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6445000000
1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Upik Farida Surya Dona, S.T., M.Si. | 6445000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6445000000
1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |  | 8616540450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8616540450
1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Darlan, ST, MT. | 8616540450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8616540450
1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang | Darlan, ST, MT. | 8591540450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591540450
1.04.05.2.01.10 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Upik Farida Surya Dona, S.T., Msi | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Agus Panca Nugroho, S.T., M.T. | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH |  | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Agus Panca Nugroho, S.T., M.T. | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
2 10 10 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Agus Panca Nugroho, S.T., M.T. | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Drs. Siswanto, M.M.
NIP. 19640618 199403 1 005