## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Januari 2024
SKPD | : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Penanggung Jawab | : AMIN NUR HATTA, S.Sos
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.27.3.25.0.00.01.00 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |  | 18494934000 | 0 | 451346829 | 451346829 | 2.4404 | 475716497 | 2.5721 | 18043587171
3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |  | 18494934000 | 0 | 451346829 | 451346829 | 2.4404 | 475716497 | 2.5721 | 18043587171
3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |  | 1380233300 | 0 | 11952600 | 11952600 | 0.86598 | 11901751 | 0.8623 | 1368280700
3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |  | 95400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400000
3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan diWilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota |  | 95400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400000
3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap |  | 95400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400000
3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  | 1200010300 | 0 | 11952600 | 11952600 | 0.99604 | 11901751 | 0.9918 | 1188057700
3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |  | 935000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000000
3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil |  | 935000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000000
3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  | 265010300 | 0 | 11952600 | 11952600 | 4.5102 | 11901751 | 4.4911 | 253057700
3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikandalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota |  | 195000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000000
3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota | Ebi Hardi Sucahyo, S.Pi., MM. | 70010300 | 0 | 11952600 | 11952600 | 17.0726 | 11901751 | 17 | 58057700
3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  | 84823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84823000
3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/ Kota |  | 84823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84823000
3.25.06.2.03.01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 84823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84823000
3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Wahyuni, SE., MM. | 17114700700 | 0 | 439394229 | 439394229 | 2.5673 | 463814746 | 2.71 | 16675306471
3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 11023850800 | 0 | 410444229 | 410444229 | 3.7232 | 429466246 | 3.8958 | 10613406571
3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Wahyuni, SE., MM. | 67290000 | 0 | 800000 | 800000 | 1.1889 | 1345800 | 2 | 66490000
3.27.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Wahyuni, SE., MM. | 67290000 | 0 | 800000 | 800000 | 1.1889 | 1345800 | 2 | 66490000
3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Wahyuni, SE., MM. | 7748598000 | 0 | 219114947 | 219114947 | 2.8278 | 233513640 | 3.0136 | 7529483053
3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN | Wahyuni, SE., MM. | 7727484000 | 0 | 217424947 | 217424947 | 2.8137 | 231824520 | 3 | 7510059053
3.27.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Wahyuni, SE., MM. | 21114000 | 0 | 1690000 | 1690000 | 8.0042 | 1689120 | 8 | 19424000
3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 296287100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296287100
3.27.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |  | 83981500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83981500
3.27.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 212305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212305600
3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 1313489200 | 0 | 75970750 | 75970750 | 5.7839 | 76281296 | 5.8075 | 1237518450
3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 53270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53270000
3.27.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Wahyuni, SE., MM. | 298305800 | 0 | 23864000 | 23864000 | 7.9998 | 23864464 | 8 | 274441800
3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Wahyuni, SE., MM. | 145161200 | 0 | 8720000 | 8720000 | 6.0071 | 8709672 | 6 | 136441200
3.27.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 192364200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192364200
3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Wahyuni, SE., MM. | 624388000 | 0 | 43386750 | 43386750 | 6.9487 | 43707160 | 7 | 581001250
3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 1108783500 | 0 | 79914796 | 79914796 | 7.2074 | 82834310 | 7.4707 | 1028868704
3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Wahyuni, SE., MM. | 197315500 | 0 | 18182296 | 18182296 | 9.2148 | 19731550 | 10 | 179133204
3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Wahyuni, SE., MM. | 901468000 | 0 | 61732500 | 61732500 | 6.848 | 63102760 | 7 | 839735500
3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Wahyuni, SE., MM. | 489403000 | 0 | 34643736 | 34643736 | 7.0788 | 35491200 | 7.2519 | 454759264
3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Wahyuni, SE., MM. | 234648000 | 0 | 22443736 | 22443736 | 9.5649 | 23464800 | 10 | 212204264
3.27.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Wahyuni, SE., MM. | 150330000 | 0 | 12200000 | 12200000 | 8.1155 | 12026400 | 8 | 138130000
3.27.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 104425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104425000
3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  | 4508900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508900000
3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |  | 4508900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508900000
3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |  | 4364400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364400000
3.27.02.2.06.02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |  | 144500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144500000
3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |  | 197000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000000
3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian |  | 197000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000000
3.27.03.2.02.03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |  | 197000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000000
3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  | 1384949900 | 0 | 28950000 | 28950000 | 2.0903 | 34348500 | 2.4801 | 1355999900
3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 139999900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139999900
3.27.04.2.01.01 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 139999900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139999900
3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Andreas Iwan S., SKH., MM. | 1144950000 | 0 | 28950000 | 28950000 | 2.5285 | 34348500 | 3 | 1116000000
3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Andreas Iwan S., SKH., MM. | 1144950000 | 0 | 28950000 | 28950000 | 2.5285 | 34348500 | 3 | 1116000000
3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000
3.27.04.2.04.01 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan |  | 83000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000000
3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan |  | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
AMIN NUR HATTA, S.Sos
NIP. 19691223 199003 1 001