## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Januari 2024
SKPD | : KECAMATAN WIROSARI
Penanggung Jawab | : Drs. KURNIA SANIADI,M.Si
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7.01.0.00.0.00.10.00 | KECAMATAN WIROSARI |  | 5523703281 | 0 | 152392216 | 152392216 | 2.7589 | 1451544031.6 | 26.2785 | 5371311065
7 | UNSUR KEWILAYAHAN |  | 5523703281 | 0 | 152392216 | 152392216 | 2.7589 | 1451544031.6 | 26.2785 | 5371311065
7.01 | KECAMATAN |  | 5523703281 | 0 | 152392216 | 152392216 | 2.7589 | 1451544031.6 | 26.2785 | 5371311065
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 4429512281 | 0 | 152392216 | 152392216 | 3.4404 | 1451544031.6 | 32.7698 | 4277120065
7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 23048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23048000 | 100 | 23048000
7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 23048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23048000 | 100 | 23048000
7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 3327804281 | 0 | 127716816 | 127716816 | 3.8379 | 1397677798.02 | 42 | 3200087465
7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 3327804281 | 0 | 127716816 | 127716816 | 3.8379 | 1397677798.02 | 42 | 3200087465
7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 66312800 | 0 | 10690900 | 10690900 | 16.1219 | 12745320.16 | 19.22 | 55621900
7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |  | 66312800 | 0 | 10690900 | 10690900 | 16.1219 | 12745320.16 | 19.22 | 55621900
7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 401301800 | 0 | 8637000 | 8637000 | 2.1522 | 11201516.08 | 2.7913 | 392664800
7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 17256400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17256400
7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 114753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114753000
7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 59000000 | 0 | 7579000 | 7579000 | 12.8458 | 9233500 | 15.65 | 51421000
7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 29820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29820000
7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 6300000 | 0 | 175000 | 175000 | 2.7778 | 230580 | 3.66 | 6125000
7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 89940400 | 0 | 583000 | 583000 | 0.64821 | 1097272.88 | 1.22 | 89357400
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 84232000 | 0 | 300000 | 300000 | 0.35616 | 640163.2 | 0.76 | 83932000
7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 311917400 | 0 | 5347500 | 5347500 | 1.7144 | 6871397.34 | 2.203 | 306569900
7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 184815000 | 0 | 4537500 | 4537500 | 2.4552 | 5932561.5 | 3.21 | 180277500
7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 44076800 | 0 | 810000 | 810000 | 1.8377 | 938835.84 | 2.13 | 43266800
7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 83025600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83025600
7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 299128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299128000
7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 54911600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54911600
7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 244216400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244216400
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | 724294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724294000
7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  | 704294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704294000
7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  | 704294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704294000
7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169000
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169000
7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169000
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | 350728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350728000
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 350728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350728000
7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000
7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 295728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295728000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Drs. KURNIA SANIADI,M.Si
NIP. 19740701 199302 1 001