## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penanggung Jawab | : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T.,M.T
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.05.0.00.0.00.03.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 12257197000 | 879377434 | 1003701660 | 1883079094 | 15.363 | 1902891201.9 | 15.5247 | 10374117906
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 12257197000 | 879377434 | 1003701660 | 1883079094 | 15.363 | 1902891201.9 | 15.5247 | 10374117906
1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 12257197000 | 879377434 | 1003701660 | 1883079094 | 15.363 | 1902891201.9 | 15.5247 | 10374117906
1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 5262893800 | 300385014 | 526938612 | 827323626 | 15.7199 | 835547721.9 | 15.8762 | 4435570174
1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MASRICHAN, A.Md | 20000000 | 4000000 | 1000000 | 5000000 | 25 | 5000000 | 25 | 15000000
1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | MASRICHAN, A.Md | 20000000 | 4000000 | 1000000 | 5000000 | 25 | 5000000 | 25 | 15000000
1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | MASRICHAN, A.Md | 3355777000 | 213185576 | 129487616 | 342673192 | 10.2114 | 342522720.9 | 10.207 | 3013103808
1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | MASRICHAN, A.Md | 3336697000 | 211595576 | 127897616 | 339493192 | 10.1745 | 339342084.9 | 10.17 | 2997203808
1.05.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | MASRICHAN, A.Md | 19080000 | 1590000 | 1590000 | 3180000 | 16.6667 | 3180636 | 16.67 | 15900000
1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 185715200 | 0 | 169075200 | 169075200 | 91.04 | 170715200 | 91.9231 | 16640000
1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 170715200 | 0 | 169075200 | 169075200 | 99.0393 | 170715200 | 100 | 1640000
1.05.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | MASRICHAN, A.Md | 961916500 | 44048700 | 131633334 | 175682034 | 18.2638 | 180783806 | 18.7941 | 786234466
1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | MASRICHAN, A.Md | 5973700 | 0 | 5973700 | 5973700 | 100 | 5973700 | 100 | 0
1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | MASRICHAN, A.Md | 241880000 | 17120000 | 29651000 | 46771000 | 19.3364 | 48376000 | 20 | 195109000
1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | MASRICHAN, A.Md | 56183000 | 3870900 | 7291200 | 11162100 | 19.8674 | 11236600 | 20 | 45020900
1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | MASRICHAN, A.Md | 11000000 | 0 | 2070000 | 2070000 | 18.8182 | 2090000 | 19 | 8930000
1.05.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | MASRICHAN, A.Md | 92979800 | 0 | 43700000 | 43700000 | 46.9995 | 43700506 | 47 | 49279800
1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | MASRICHAN, A.Md | 533900000 | 23057800 | 42947434 | 66005234 | 12.3628 | 69407000 | 13 | 467894766
1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 34000100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000100
1.05.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 34000100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000100
1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MASRICHAN, A.Md | 331124000 | 17635238 | 51413408 | 69048646 | 20.8528 | 69845715 | 21.0935 | 262075354
1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | MASRICHAN, A.Md | 3450000 | 0 | 750000 | 750000 | 21.7391 | 759000 | 22 | 2700000
1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | MASRICHAN, A.Md | 141493000 | 5521488 | 20603608 | 26125096 | 18.4639 | 26883670 | 19 | 115367904
1.05.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | MASRICHAN, A.Md | 35371000 | 0 | 19777300 | 19777300 | 55.9139 | 19807760 | 56 | 15593700
1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | MASRICHAN, A.Md | 150810000 | 12113750 | 10282500 | 22396250 | 14.8506 | 22395285 | 14.85 | 128413750
1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MASRICHAN, A.Md | 374361000 | 21515500 | 44329054 | 65844554 | 17.5885 | 66680280 | 17.8118 | 308516446
1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan | MASRICHAN, A.Md | 318055000 | 16715500 | 33629054 | 50344554 | 15.8289 | 50888800 | 16 | 267710446
1.05.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel |  | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000
1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Marichan, A.Md | 19770000 | 0 | 5700000 | 5700000 | 28.8316 | 5931000 | 30 | 14070000
1.05.01.2.09.10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya | MASRICHAN, A.Md | 35216000 | 4800000 | 5000000 | 9800000 | 27.8283 | 9860480 | 28 | 25416000
1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |  | 6994303200 | 578992420 | 476763048 | 1055755468 | 15.0945 | 1067343480 | 15.2602 | 5938547732
1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 530801200 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0.18839 | 0 | 0 | 529801200
1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahandan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 485657200 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0.20591 | 0 | 0 | 484657200
1.05.03.2.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan danKesiap siagaan terhadap Bencana |  | 45144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45144000
1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 983861000 | 41850000 | 39150000 | 81000000 | 8.2329 | 81008100 | 8.2337 | 902861000
1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota | SOEWIGNYO, S.T., M.T. | 492750000 | 41850000 | 39150000 | 81000000 | 16.4384 | 81008100 | 16.44 | 411750000
1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  | 476111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476111000
1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | BONDAN PUJANARKO, ST MT | 5479641000 | 537142420 | 436613048 | 973755468 | 17.7704 | 986335380 | 18 | 4505885532
1.05.03.2.04.10 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BONDAN PUJANARKO, ST MT | 5479641000 | 537142420 | 436613048 | 973755468 | 17.7704 | 986335380 | 18 | 4505885532
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T.,M.T
NIP. 19730726 199803 2 006