## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penanggung Jawab | : Ir. EEN ENDARTO,
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.03.0.00.0.00.01.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  | 131068125250 | 5615751339 | 1385316616 | 7001067955 | 5.3415 | 12885404871.91 | 9.8311 | 124067057295
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 131068125250 | 5615751339 | 1385316616 | 7001067955 | 5.3415 | 12885404871.91 | 9.8311 | 124067057295
1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  | 131068125250 | 5615751339 | 1385316616 | 7001067955 | 5.3415 | 12885404871.91 | 9.8311 | 124067057295
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 22116762100 | 2248423889 | 1385316616 | 3633740505 | 16.4298 | 5205228875 | 23.5352 | 18483021595
1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 200520000 | 14580000 | 0 | 14580000 | 7.2711 | 45000000 | 22.4417 | 185940000
1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 20520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520000
1.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 180000000 | 14580000 | 0 | 14580000 | 8.1 | 45000000 | 25 | 165420000
1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 16472980000 | 1771507151 | 1385316616 | 3156823767 | 19.1636 | 4118245000 | 25 | 13316156233
1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 16472980000 | 1771507151 | 1385316616 | 3156823767 | 19.1636 | 4118245000 | 25 | 13316156233
1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 72540000 | 6150000 | 0 | 6150000 | 8.4781 | 18135000 | 25 | 66390000
1.03.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 72540000 | 6150000 | 0 | 6150000 | 8.4781 | 18135000 | 25 | 66390000
1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 384449100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384449100
1.03.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 384449100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384449100
1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 3025985500 | 251970500 | 0 | 251970500 | 8.3269 | 685238875 | 22.6451 | 2774015000
1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 35030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35030000
1.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 250187000 | 17746680 | 0 | 17746680 | 7.0934 | 62546750 | 25 | 232440320
1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 531166000 | 123141600 | 0 | 123141600 | 23.1833 | 132791500 | 25 | 408024400
1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 134542500 | 16215000 | 0 | 16215000 | 12.052 | 33635625 | 25 | 118327500
1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 27800000 | 3710000 | 0 | 3710000 | 13.3453 | 6950000 | 25 | 24090000
1.03.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000
1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 1797260000 | 91157220 | 0 | 91157220 | 5.072 | 449315000 | 25 | 1706102780
1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah |  | 1207020000 | 194237738 | 0 | 194237738 | 16.0923 | 301755000 | 25 | 1012782262
1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 70560000 | 9050000 | 0 | 9050000 | 12.826 | 17640000 | 25 | 61510000
1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 497040000 | 99587738 | 0 | 99587738 | 20.0362 | 124260000 | 25 | 397452262
1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 639420000 | 85600000 | 0 | 85600000 | 13.3871 | 159855000 | 25 | 553820000
1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 753267500 | 9978500 | 0 | 9978500 | 1.3247 | 36855000 | 4.8927 | 743289000
1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 147420000 | 9978500 | 0 | 9978500 | 6.7688 | 36855000 | 25 | 137441500
1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 400500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400500000
1.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 205347500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205347500
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  | 35112173780 | 595919900 | 0 | 595919900 | 1.6972 | 567079274.3 | 1.6151 | 34516253880
1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 20857340660 | 308625000 | 0 | 308625000 | 1.4797 | 199563584.6 | 0.9568 | 20548715660
1.03.02.2.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing |  | 13548163700 | 301875000 | 0 | 301875000 | 2.2282 | 135481637 | 1 | 13246288700
1.03.02.2.01.18 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 100997500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100997500
1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai |  | 6408194760 | 6750000 | 0 | 6750000 | 0.10533 | 64081947.6 | 1 | 6401444760
1.03.02.2.01.65 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai |  | 799984700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799984700
1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 14254833120 | 287294900 | 0 | 287294900 | 2.0154 | 367515689.7 | 2.5782 | 13967538220
1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |  | 302952840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302952840
1.03.02.2.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 11751983180 | 23250000 | 0 | 23250000 | 0.19784 | 117519831.8 | 1 | 11728733180
1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |  | 1799999710 | 250544900 | 0 | 250544900 | 13.9192 | 233999962.3 | 13 | 1549454810
1.03.02.2.02.22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |  | 399897390 | 13500000 | 0 | 13500000 | 3.3759 | 15995895.6 | 4 | 386397390
1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |  | 6549910710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34199464.26 | 0.52214 | 6549910710
1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 6549910710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34199464.26 | 0.52214 | 6549910710
1.03.06.2.01.05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |  | 5699910710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34199464.26 | 0.6 | 5699910710
1.03.06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan |  | 850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000000
1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  | 476000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0.20483 | 476000000
1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |  | 476000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0.20483 | 476000000
1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG , Sertifikat Laik Fungsi SLF , Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan |  | 151000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000000
1.03.08.2.01.17 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |  | 325000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0.3 | 325000000
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |  | 65809693660 | 2758552550 | 0 | 2758552550 | 4.1917 | 7061815498.35 | 10.7307 | 63051141110
1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |  | 65809693660 | 2758552550 | 0 | 2758552550 | 4.1917 | 7061815498.35 | 10.7307 | 63051141110
1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |  | 1211573000 | 199013000 | 0 | 199013000 | 16.426 | 482206054 | 39.8 | 1012560000
1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan |  | 44616110550 | 2484750550 | 0 | 2484750550 | 5.5692 | 4773923828.85 | 10.7 | 42131360000
1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan |  | 8382540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735185780 | 20.7 | 8382540000
1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan |  | 7049983550 | 74789000 | 0 | 74789000 | 1.0608 | 70499835.5 | 1 | 6975194550
1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan |  | 3399488370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399488370
1.03.10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan |  | 1149998190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149998190
1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |  | 198247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198247000
1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |  | 198247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198247000
1.03.11.2.01.16 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |  | 198247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198247000
1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |  | 805338000 | 12855000 | 0 | 12855000 | 1.5962 | 16106760 | 2 | 792483000
1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |  | 805338000 | 12855000 | 0 | 12855000 | 1.5962 | 16106760 | 2 | 792483000
1.03.12.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |  | 805338000 | 12855000 | 0 | 12855000 | 1.5962 | 16106760 | 2 | 792483000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Ir. EEN ENDARTO,
NIP. 19670720 199903 1 005