## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penanggung Jawab | : ACHMAD HARYONO,SH
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.13.0.00.0.00.01.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  | 17616766800 | 1265538350 | 1484746346 | 2750284696 | 15.6117 | 2763332404.26 | 15.6858 | 14866482104
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 15801624600 | 1265538350 | 1295816292 | 2561354642 | 16.2094 | 2572752894 | 16.2816 | 13240269958
2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | HERU PRAJADI, SP, MM | 15801624600 | 1265538350 | 1295816292 | 2561354642 | 16.2094 | 2572752894 | 16.2816 | 13240269958
2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 6221584600 | 346851054 | 364994841 | 711845895 | 11.4416 | 719939060 | 11.5716 | 5509738705
2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 13000000 | 0 | 9525000 | 9525000 | 73.2692 | 9539200 | 73.3785 | 3475000
2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 100 | 6000000 | 100 | 0
2.13.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | HERU PRAJADI, SP, MM | 7000000 | 0 | 3525000 | 3525000 | 50.3571 | 3539200 | 50.56 | 3475000
2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 5817778000 | 346851054 | 350789841 | 697640895 | 11.9915 | 705696471.4 | 12.13 | 5120137105
2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | HERU PRAJADI, SP, MM | 5817778000 | 346851054 | 350789841 | 697640895 | 11.9915 | 705696471.4 | 12.13 | 5120137105
2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 6400000 | 0 | 600000 | 600000 | 9.375 | 604800 | 9.45 | 5800000
2.13.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | HERU PRAJADI, SP, MM | 6400000 | 0 | 600000 | 600000 | 9.375 | 604800 | 9.45 | 5800000
2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 320080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320080000
2.13.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
2.13.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 55080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55080000
2.13.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000000
2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 57726600 | 0 | 4080000 | 4080000 | 7.0678 | 4098588.6 | 7.1 | 53646600
2.13.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya | HERU PRAJADI, SP, MM | 57726600 | 0 | 4080000 | 4080000 | 7.0678 | 4098588.6 | 7.1 | 53646600
2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000
2.13.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel |  | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000
2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000
2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000
2.13.02.2.01.06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000
2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA |  | 3695400000 | 389074536 | 523456251 | 912530787 | 24.6937 | 912378150 | 24.6896 | 2782869213
2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa |  | 3695400000 | 389074536 | 523456251 | 912530787 | 24.6937 | 912378150 | 24.6896 | 2782869213
2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota |  | 40100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40100000
2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | AZIZ HASANUDIN,S.E., Akt,M.M | 3527500000 | 389074536 | 490522320 | 879596856 | 24.9354 | 879405750 | 24.93 | 2647903144
2.13.03.2.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | AZIZ HASANUDIN,S.E., Akt,M.M | 127800000 | 0 | 32933931 | 32933931 | 25.7699 | 32972400 | 25.8 | 94866069
2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |  | 3944940000 | 529612760 | 296091800 | 825704560 | 20.9307 | 827208184 | 20.9688 | 3119235440
2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | HERMAN KUSDHARYANTO, SIP, Msi | 3944940000 | 529612760 | 296091800 | 825704560 | 20.9307 | 827208184 | 20.9688 | 3119235440
2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | HERMAN KUSDHARYANTO, SIP, Msi | 3384160000 | 529612760 | 263883800 | 793496560 | 23.4474 | 794939184 | 23.49 | 2590663440
2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa |  | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000000
2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | HERMAN KUSDHARYANTO, SIP, Msi | 122000000 | 0 | 32208000 | 32208000 | 26.4 | 32269000 | 26.45 | 89792000
2.13.04.2.01.10 | Fasilitasi Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa |  | 169300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169300000
2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000
2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan |  | 148480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148480000
2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |  | 1899700000 | 0 | 111273400 | 111273400 | 5.8574 | 113227500 | 5.9603 | 1788426600
2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | HERU PRAJADI, SP, MM | 1899700000 | 0 | 111273400 | 111273400 | 5.8574 | 113227500 | 5.9603 | 1788426600
2.13.05.2.01.03 | Peningkatan KapasitasKelembagaan LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | HERU PRAJADI, SP, MM | 1461000000 | 0 | 111273400 | 111273400 | 7.6162 | 113227500 | 7.75 | 1349726600
2.13.05.2.01.04 | Fasilitasi PenyediaanSarana dan PrasaranaKelembagaan LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  | 260000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000000
2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi PengembanganUsaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |  | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000
2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |  | 63700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63700000
2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |  | 1815142200 | 0 | 188930054 | 188930054 | 10.4086 | 190579510.26 | 10.4994 | 1626212146
5.01 | PERENCANAAN |  | 13500000 | 0 | 5400000 | 5400000 | 40 | 5400000 | 40 | 8100000
5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 13500000 | 0 | 5400000 | 5400000 | 40 | 5400000 | 40 | 8100000
5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 13500000 | 0 | 5400000 | 5400000 | 40 | 5400000 | 40 | 8100000
5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | HERU PRAJADI, SP, MM | 5400000 | 0 | 5400000 | 5400000 | 100 | 5400000 | 100 | 0
5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100000
5.02 | KEUANGAN |  | 7050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050000
5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 7050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050000
5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 7050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050000
5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | 7050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050000
5.03 | KEPEGAWAIAN |  | 1794592200 | 0 | 183530054 | 183530054 | 10.2268 | 185179510.26 | 10.3188 | 1611062146
5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 1794592200 | 0 | 183530054 | 183530054 | 10.2268 | 185179510.26 | 10.3188 | 1611062146
5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 19730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19730000
5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya |  | 19730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19730000
5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 1145253000 | 0 | 105643449 | 105643449 | 9.2245 | 106886690.1 | 9.333 | 1039609551
5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | HERU PRAJADI, SP, MM | 7500000 | 0 | 1147500 | 1147500 | 15.3 | 1153500 | 15.38 | 6352500
5.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | HERU PRAJADI, SP, MM | 105000000 | 0 | 8619000 | 8619000 | 8.2086 | 8736000 | 8.32 | 96381000
5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | HERU PRAJADI, SP, MM | 51000000 | 0 | 5349400 | 5349400 | 10.489 | 5375400 | 10.54 | 45650600
5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | HERU PRAJADI, SP, MM | 15120000 | 0 | 3120000 | 3120000 | 20.6349 | 3132864 | 20.72 | 12000000
5.03.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | HERU PRAJADI, SP, MM | 100533000 | 0 | 16120000 | 16120000 | 16.0345 | 16256186.1 | 16.17 | 84413000
5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | HERU PRAJADI, SP, MM | 866100000 | 0 | 71287549 | 71287549 | 8.2309 | 72232740 | 8.34 | 794812451
5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 400332200 | 0 | 58363155 | 58363155 | 14.5787 | 58718005.56 | 14.6673 | 341969045
5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | HERU PRAJADI, SP, MM | 204080000 | 0 | 29480000 | 29480000 | 14.4453 | 29673232 | 14.54 | 174600000
5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | HERU PRAJADI, SP, MM | 115412200 | 0 | 16063555 | 16063555 | 13.9184 | 16134625.56 | 13.98 | 99348645
5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | HERU PRAJADI, SP, MM | 80840000 | 0 | 12819600 | 12819600 | 15.858 | 12910148 | 15.97 | 68020400
5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | HERU PRAJADI, SP, MM | 229277000 | 0 | 19523450 | 19523450 | 8.5152 | 19574814.6 | 8.5376 | 209753550
5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | HERU PRAJADI, SP, MM | 178277000 | 0 | 19523450 | 19523450 | 10.9512 | 19574814.6 | 10.98 | 158753550
5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000
5.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
ACHMAD HARYONO,SH
NIP. 19680315 199310 001