## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Penanggung Jawab | : EDY SANTOSO, S. Sos, MM
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.19.2.22.3.26.01.00 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |  | 28447791200 | 12071600857 | 1579358718 | 13650959575 | 47.986 | 15290844155 | 53.7505 | 14796831625
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 27797391200 | 12071600857 | 1140515118 | 13212115975 | 47.5301 | 14817844155 | 53.3066 | 14585275225
2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |  | 18657000000 | 11784568000 | 505267200 | 12289835200 | 65.8725 | 13155000000 | 70.5097 | 6367164800
2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |  | 430000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000000
2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |  | 430000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000000
2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan,Kepeloporan dan KesukarelawananPemuda |  | 430000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000000
2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |  | 16927000000 | 11784568000 | 505267200 | 12289835200 | 72.6049 | 13155000000 | 77.7161 | 4637164800
2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | NUR YASIN, SSTP, MH | 2450000000 | 0 | 505267200 | 505267200 | 20.6232 | 735000000 | 30 | 1944732800
2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Penyediaan Sarana danPrasarana Olahraga Kabupaten/Kota | NUR YASIN, SSTP, MH | 2450000000 | 0 | 505267200 | 505267200 | 20.6232 | 735000000 | 30 | 1944732800
2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  | 377000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377000000
2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan danPekan Olahraga TingkatKabupaten/Kota |  | 377000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377000000
2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi |  | 190000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000000
2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota |  | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000
2.19.03.2.03.04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000000
2.19.03.2.03.05 | Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Data dan InformasiSektoral Olahraga |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000
2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | NUR YASIN, SSTP, MH | 13800000000 | 11784568000 | 0 | 11784568000 | 85.3954 | 12420000000 | 90 | 2015432000
2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | NUR YASIN, SSTP, MH | 13800000000 | 11784568000 | 0 | 11784568000 | 85.3954 | 12420000000 | 90 | 2015432000
2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi |  | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000
2.19.03.2.05.01 | Penyelenggaranaan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000
2.19.03.2.05.02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000
2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN |  | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000
2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan |  | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000
2.19.04.2.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah |  | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000
2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | NUR YASIN, SSTP, MH | 9140391200 | 287032857 | 635247918 | 922280775 | 10.0902 | 1662844155 | 18.1923 | 8218110425
2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 7507791200 | 287032857 | 434361318 | 721394175 | 9.6086 | 1360934155 | 18.127 | 6786397025
2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | NUR YASIN, SSTP, MH | 5480028700 | 287032857 | 288039212 | 575072069 | 10.494 | 1111535115 | 20.2834 | 4904956631
2.22.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | NUR YASIN, SSTP, MH | 5067791200 | 287032857 | 228459212 | 515492069 | 10.1719 | 1013558240 | 20 | 4552299131
2.22.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 20330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20330000
2.22.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | NUR YASIN, SSTP, MH | 391907500 | 0 | 59580000 | 59580000 | 15.2026 | 97976875 | 25 | 332327500
2.22.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300000
2.22.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300000
2.22.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000000
2.22.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
2.22.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |  | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000000
2.22.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | NUR YASIN, SSTP, MH | 869014700 | 0 | 39504516 | 39504516 | 4.5459 | 130081090 | 14.9688 | 829510184
2.22.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | NUR YASIN, SSTP, MH | 20000000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 13.5 | 3000000 | 15 | 17300000
2.22.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 51373100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51373100
2.22.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
2.22.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
2.22.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | NUR YASIN, SSTP, MH | 41621800 | 0 | 913000 | 913000 | 2.1936 | 2081090 | 5 | 40708800
2.22.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material |  | 50019800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50019800
2.22.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | NUR YASIN, SSTP, MH | 500000000 | 0 | 35891516 | 35891516 | 7.1783 | 125000000 | 25 | 464108484
2.22.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 44604800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44604800
2.22.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel |  | 44604800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44604800
2.22.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | NUR YASIN, SSTP, MH | 434979000 | 0 | 64970198 | 64970198 | 14.9364 | 76996850 | 17.7013 | 370008802
2.22.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | NUR YASIN, SSTP, MH | 5000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 20 | 1500000 | 30 | 4000000
2.22.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | NUR YASIN, SSTP, MH | 199979000 | 0 | 24386198 | 24386198 | 12.1944 | 29996850 | 15 | 175592802
2.22.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | NUR YASIN, SSTP, MH | 5000000 | 0 | 400000 | 400000 | 8 | 500000 | 10 | 4600000
2.22.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | NUR YASIN, SSTP, MH | 225000000 | 0 | 39184000 | 39184000 | 17.4151 | 45000000 | 20 | 185816000
2.22.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | EDY SANTOSO, S.Sos, MM. | 112864000 | 0 | 41847392 | 41847392 | 37.0777 | 42321100 | 37.4974 | 71016608
2.22.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | EDY SANTOSO, S.Sos, MM. | 42854000 | 0 | 38372392 | 38372392 | 89.5421 | 38568600 | 90 | 4481608
2.22.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
2.22.01.2.09.06 | Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | NUR YASIN, SSTP, MH | 15010000 | 0 | 3475000 | 3475000 | 23.1512 | 3752500 | 25 | 11535000
2.22.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000
2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |  | 932600000 | 0 | 200886600 | 200886600 | 21.5405 | 301910000 | 32.3729 | 731713400
2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ENDANG DARWATI, S.Sos,MM | 862600000 | 0 | 200886600 | 200886600 | 23.2885 | 301910000 | 35 | 661713400
2.22.02.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | ENDANG DARWATI, S.Sos,MM | 862600000 | 0 | 200886600 | 200886600 | 23.2885 | 301910000 | 35 | 661713400
2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000
2.22.02.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000
2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |  | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000
2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |  | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000
2.22.06.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu |  | 244000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244000000
2.22.06.2.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum |  | 356000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356000000
2.22.06.2.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000
3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |  | 650400000 | 0 | 438843600 | 438843600 | 67.4729 | 473000000 | 72.7245 | 211556400
3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |  | 650400000 | 0 | 438843600 | 438843600 | 67.4729 | 473000000 | 72.7245 | 211556400
3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |  | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000
3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |  | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000
3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana dalamPengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota |  | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000
3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |  | 585400000 | 0 | 438843600 | 438843600 | 74.9647 | 473000000 | 80.7995 | 146556400
3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | SULIWATI, SH, MA | 560000000 | 0 | 438843600 | 438843600 | 78.3649 | 473000000 | 84.4643 | 121156400
3.26.05.2.01.06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | SULIWATI, SH, MA | 170000000 | 0 | 140214000 | 140214000 | 82.4788 | 144500000 | 85 | 29786000
3.26.05.2.01.09 | Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata | SULIWATI, SH, MA | 365000000 | 0 | 298629600 | 298629600 | 81.8163 | 328500000 | 90 | 66370400
3.26.05.2.01.10 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif |  | 25400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400000
3.26.05.2.02.01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |  | 25400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
EDY SANTOSO, S. Sos, MM
NIP. 19801105 200112 1 003