## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : DINAS PERHUBUNGAN
Penanggung Jawab | : MUNDAKAR. S.SOS., M.M
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.15.0.00.0.00.01.00 | DINAS PERHUBUNGAN |  | 22912653000 | 3041434582 | 2192162911 | 5233597493 | 22.8415 | 6584285158.2262 | 28.7365 | 17679055507
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 22912653000 | 3041434582 | 2192162911 | 5233597493 | 22.8415 | 6584285158.2262 | 28.7365 | 17679055507
2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 22912653000 | 3041434582 | 2192162911 | 5233597493 | 22.8415 | 6584285158.2262 | 28.7365 | 17679055507
2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 20407060199 | 2988344582 | 1948018411 | 4936362993 | 24.1895 | 6089435681.8662 | 29.8398 | 15470697206
2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 44920000 | 0 | 6780000 | 6780000 | 15.0935 | 7676828 | 17.09 | 38140000
2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 44920000 | 0 | 6780000 | 6780000 | 15.0935 | 7676828 | 17.09 | 38140000
2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 5929687000 | 373515477 | 248485744 | 622001221 | 10.4896 | 918508516.3 | 15.49 | 5307685779
2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 5929687000 | 373515477 | 248485744 | 622001221 | 10.4896 | 918508516.3 | 15.49 | 5307685779
2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 66800000 | 0 | 4940000 | 4940000 | 7.3952 | 10287200 | 15.4 | 61860000
2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 66800000 | 0 | 4940000 | 4940000 | 7.3952 | 10287200 | 15.4 | 61860000
2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 556572900 | 0 | 82106005 | 82106005 | 14.7521 | 119840781.12 | 21.5319 | 474466895
2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 14955100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794612 | 12 | 14955100
2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 54318800 | 0 | 7273000 | 7273000 | 13.3895 | 8359663.32 | 15.39 | 47045800
2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 69021000 | 0 | 1144000 | 1144000 | 1.6575 | 8972730 | 13 | 67877000
2.15.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 44998000 | 0 | 43110800 | 43110800 | 95.806 | 44012543.8 | 97.81 | 1887200
2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | TRI WAHYUDI JOKO PURNOMO, S.E., M.M | 373280000 | 0 | 30578205 | 30578205 | 8.1918 | 56701232 | 15.19 | 342701795
2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 325000000 | 0 | 325000000 | 325000000 | 100 | 325000000 | 100 | 0
2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau Operasional | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 325000000 | 0 | 325000000 | 325000000 | 100 | 325000000 | 100 | 0
2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 13177304299 | 2572365050 | 1297132217 | 3869497267 | 29.3649 | 4660233851.3462 | 35.3656 | 9307807032
2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 12 | 3500000
2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 13127533499 | 2572365050 | 1284155317 | 3856520367 | 29.3773 | 4644521351.9462 | 35.38 | 9271013132
2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 46270800 | 0 | 12976900 | 12976900 | 28.0455 | 15292499.4 | 33.05 | 33293900
2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 306776000 | 42464055 | -16425555 | 26038500 | 8.4878 | 47888505.1 | 15.6103 | 280737500
2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 169351000 | 42464055 | -26025555 | 16438500 | 9.7068 | 28298552.1 | 16.71 | 152912500
2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 29070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488400 | 12 | 29070000
2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | TRIWAHYUDI JOKO P, SE, MM | 108355000 | 0 | 9600000 | 9600000 | 8.8598 | 16101553 | 14.86 | 98755000
2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  | 2505592801 | 53090000 | 244144500 | 297234500 | 11.8628 | 494849476.36 | 19.7498 | 2208358301
2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 828545701 | 0 | 39225000 | 39225000 | 4.7342 | 125691111.12 | 15.1701 | 789320701
2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 180011701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21601404.12 | 12 | 180011701
2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 648534000 | 0 | 39225000 | 39225000 | 6.0483 | 104089707 | 16.05 | 609309000
2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 172389500 | 0 | 58539500 | 58539500 | 33.9577 | 67162949.2 | 38.96 | 113850000
2.15.02.2.03.11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 172389500 | 0 | 58539500 | 58539500 | 33.9577 | 67162949.2 | 38.96 | 113850000
2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 878528400 | 0 | 127920000 | 127920000 | 14.5607 | 171840155.04 | 19.56 | 750608400
2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 878528400 | 0 | 127920000 | 127920000 | 14.5607 | 171840155.04 | 19.56 | 750608400
2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 192060800 | 47500000 | 10300000 | 57800000 | 30.0946 | 72023809 | 37.5005 | 134260800
2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 50390800 | 47500000 | 0 | 47500000 | 94.2632 | 50390800 | 100 | 2890800
2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 141670000 | 0 | 10300000 | 10300000 | 7.2704 | 21633009 | 15.27 | 131370000
2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 15656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878720 | 12 | 15656000
2 15 02 2.06 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota di Kegiatan | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 15656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878720 | 12 | 15656000
2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 418412400 | 5590000 | 8160000 | 13750000 | 3.2862 | 56252732 | 13.4443 | 404662400
2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 33492400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019088 | 12 | 33492400
2.15.02.2.08.07 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | FANDY MURDIYANTO, S.ST, MT | 384920000 | 5590000 | 8160000 | 13750000 | 3.5722 | 52233644 | 13.57 | 371170000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
MUNDAKAR. S.SOS., M.M
NIP. 19670915 198803 1 008