## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : INSPEKTORAT
Penanggung Jawab | : Moch.Susilo,S.H.,M.M.
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
6.01.0.00.0.00.01.00 | INSPEKTORAT |  | 16822571000 | 724763105 | 465565296 | 1190328401 | 7.0758 | 1190764103.5 | 7.0784 | 15632242599
6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN |  | 16822571000 | 724763105 | 465565296 | 1190328401 | 7.0758 | 1190764103.5 | 7.0784 | 15632242599
6.01 | INSPEKTORAT DAERAH |  | 16822571000 | 724763105 | 465565296 | 1190328401 | 7.0758 | 1190764103.5 | 7.0784 | 15632242599
6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 16422568000 | 696388105 | 465565296 | 1161953401 | 7.0753 | 1162396791.5 | 7.078 | 15260614599
6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 8800971000 | 485091039 | 303042046 | 788133085 | 8.9551 | 788567001.6 | 8.96 | 8012837915
6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 8800971000 | 485091039 | 303042046 | 788133085 | 8.9551 | 788567001.6 | 8.96 | 8012837915
6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 330000000 | 16725000 | 0 | 16725000 | 5.0682 | 16736000 | 5.0715 | 313275000
6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  | 320000000 | 16725000 | 0 | 16725000 | 5.2266 | 16736000 | 5.23 | 303275000
6.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 1636898100 | 132756868 | 58481250 | 191238118 | 11.683 | 191254779.56 | 11.684 | 1445659982
6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 10218400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10218400
6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 119512500 | 25694000 | 0 | 25694000 | 21.499 | 25695187.5 | 21.5 | 93818500
6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 20848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848000
6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 9780000 | 1520000 | 0 | 1520000 | 15.5419 | 1519812 | 15.54 | 8260000
6.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 100784200 | 16556255 | 0 | 16556255 | 16.4274 | 16558844.06 | 16.43 | 84227945
6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 1375755000 | 88986613 | 58481250 | 147467863 | 10.719 | 147480936 | 10.72 | 1228287137
6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 5107234500 | 0 | 104042000 | 104042000 | 2.0371 | 104038911.9 | 2.0371 | 5003192500
6.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000000
6.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 107234500 | 0 | 104042000 | 104042000 | 97.0229 | 104038911.9 | 97.02 | 3192500
6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 259478400 | 38993213 | 0 | 38993213 | 15.0275 | 38988987.64 | 15.0259 | 220485187
6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 13700000 | 500000 | 0 | 500000 | 3.6496 | 500050 | 3.65 | 13200000
6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 129350000 | 19908713 | 0 | 19908713 | 15.3914 | 19906965 | 15.39 | 109441287
6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 116428400 | 18584500 | 0 | 18584500 | 15.9622 | 18581972.64 | 15.96 | 97843900
6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 287986000 | 22821985 | 0 | 22821985 | 7.9247 | 22811110.8 | 7.9209 | 265164015
6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 237460000 | 19601985 | 0 | 19601985 | 8.2549 | 19590450 | 8.25 | 217858015
6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 20370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20370000
6.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 30156000 | 3220000 | 0 | 3220000 | 10.6778 | 3220660.8 | 10.68 | 26936000
6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |  | 315658000 | 20750000 | 0 | 20750000 | 6.5736 | 20741525 | 6.5709 | 294908000
6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |  | 315658000 | 20750000 | 0 | 20750000 | 6.5736 | 20741525 | 6.5709 | 294908000
6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal |  | 204350000 | 20750000 | 0 | 20750000 | 10.1541 | 20741525 | 10.15 | 183600000
6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  | 111308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111308000
6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |  | 84345000 | 7625000 | 0 | 7625000 | 9.0403 | 7625787 | 9.0412 | 76720000
6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |  | 46975000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 2.2565 | 1061635 | 2.26 | 45915000
6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan |  | 46975000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 2.2565 | 1061635 | 2.26 | 45915000
6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi |  | 37370000 | 6565000 | 0 | 6565000 | 17.5676 | 6564152 | 17.5653 | 30805000
6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |  | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800000
6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |  | 17570000 | 6565000 | 0 | 6565000 | 37.3648 | 6564152 | 37.36 | 11005000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Moch.Susilo,S.H.,M.M.
NIP. 19650908 199103 1 005