## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : KECAMATAN KEDUNGJATI
Penanggung Jawab | : KUSPRIYATI, S.STP MH
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7.01.0.00.0.00.01.00 | KECAMATAN KEDUNGJATI |  | 3251676000 | 546017746 | 154927123 | 700944869 | 21.5564 | 775859545.32 | 23.8603 | 2550731131
7 | UNSUR KEWILAYAHAN |  | 3251676000 | 546017746 | 154927123 | 700944869 | 21.5564 | 775859545.32 | 23.8603 | 2550731131
7.01 | KECAMATAN | KUSPRIYATI | 3251676000 | 546017746 | 154927123 | 700944869 | 21.5564 | 775859545.32 | 23.8603 | 2550731131
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 3201639500 | 541617746 | 154364623 | 695982369 | 21.7383 | 770659545.32 | 24.0708 | 2505657131
7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KUSPRIYATI | 28841200 | 28841200 | 0 | 28841200 | 100 | 28841200 | 100 | 0
7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KUSPRIYATI | 28841200 | 28841200 | 0 | 28841200 | 100 | 28841200 | 100 | 0
7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KUSPRIYATI | 2140697000 | 159281978 | 96358111 | 255640089 | 11.9419 | 321104550 | 15 | 1885056911
7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KUSPRIYATI | 2140697000 | 159281978 | 96358111 | 255640089 | 11.9419 | 321104550 | 15 | 1885056911
7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | KUSPRIYATI | 393560400 | 342724350 | 1500000 | 344224350 | 87.4642 | 344413000 | 87.5121 | 49336050
7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | KUSPRIYATI | 344413000 | 342724350 | 1500000 | 344224350 | 99.9452 | 344413000 | 100 | 188650
7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 49147400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49147400
7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | KUSPRIYATI | 225762700 | 3210000 | 29539098 | 32749098 | 14.506 | 37249160 | 16.4993 | 193013602
7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KUSPRIYATI | 11385300 | 0 | 11385300 | 11385300 | 100 | 11385300 | 100 | 0
7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KUSPRIYATI | 81600000 | 2470000 | 15570000 | 18040000 | 22.1078 | 20400000 | 25 | 63560000
7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KUSPRIYATI | 8943600 | 0 | 793798 | 793798 | 8.8756 | 894360 | 10 | 8149802
7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | 32443800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32443800
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KUSPRIYATI | 91390000 | 740000 | 1790000 | 2530000 | 2.7684 | 4569500 | 5 | 88860000
7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 34194168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34194168
7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 34194168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34194168
7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KUSPRIYATI | 96287300 | 6560218 | 23342414 | 29902632 | 31.0556 | 31669820 | 32.891 | 66384668
7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KUSPRIYATI | 30000000 | 2475000 | 4950000 | 7425000 | 24.75 | 7500000 | 25 | 22575000
7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KUSPRIYATI | 23451000 | 1685218 | 4387914 | 6073132 | 25.8971 | 7035300 | 30 | 17377868
7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KUSPRIYATI | 42836300 | 2400000 | 14004500 | 16404500 | 38.2958 | 17134520 | 40 | 26431800
7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KUSPRIYATI | 282296732 | 1000000 | 3625000 | 4625000 | 1.6383 | 7381815.32 | 2.6149 | 277671732
7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KUSPRIYATI | 51407200 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 6.8084 | 5140720 | 10 | 47907200
7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KUSPRIYATI | 224109532 | 0 | 1125000 | 1125000 | 0.50199 | 2241095.32 | 1 | 222984532
7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780000
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | 20000000 | 4400000 | 562500 | 4962500 | 24.8125 | 5200000 | 26 | 15037500
7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | KUSPRIYATI | 20000000 | 4400000 | 562500 | 4962500 | 24.8125 | 5200000 | 26 | 15037500
7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | KUSPRIYATI | 20000000 | 4400000 | 562500 | 4962500 | 24.8125 | 5200000 | 26 | 15037500
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | 15016500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15016500
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 15016500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15016500
7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  | 15016500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15016500
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | 15020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15020000
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 15020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15020000
7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  | 15020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15020000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
KUSPRIYATI, S.STP MH
NIP. 19790920 199810 2 001