## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | : Maret 2024
SKPD | : KECAMATAN PURWODADI
Penanggung Jawab | : Tondi Sumarjaka, S.H.
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi | [5 empty] | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | % | Tertimbang Fisik | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7.01.0.00.0.00.13.00 | KECAMATAN PURWODADI |  | 10978050000 | 1278504529 | 301931874 | 1580436403 | 14.3963 | 2418819450 | 22.0332 | 9397613597
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  | 36890000 | 35432000 | 0 | 35432000 | 96.0477 | 36890000 | 100 | 1458000
1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PURJATI, S.Sos | 36890000 | 35432000 | 0 | 35432000 | 96.0477 | 36890000 | 100 | 1458000
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 36890000 | 35432000 | 0 | 35432000 | 96.0477 | 36890000 | 100 | 1458000
1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PURJATI, S.Sos | 36890000 | 35432000 | 0 | 35432000 | 96.0477 | 36890000 | 100 | 1458000
1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PURJATI, S.Sos | 5000000 | 35432000 | -30514500 | 4917500 | 98.35 | 5000000 | 100 | 82500
1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PURJATI, S.Sos | 31890000 | 35432000 | -4917500 | 30514500 | 95.6867 | 31890000 | 100 | 1375500
7 | UNSUR KEWILAYAHAN |  | 10941160000 | 1243072529 | 301931874 | 1545004403 | 14.121 | 2381929450 | 21.7704 | 9396155597
7.01 | KECAMATAN | PURJATI, S.Sos | 10941160000 | 1243072529 | 301931874 | 1545004403 | 14.121 | 2381929450 | 21.7704 | 9396155597
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 8810740500 | 1108039029 | 288881874 | 1396920903 | 15.8548 | 2027721850 | 23.0142 | 7413819597
7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PURJATI, S.Sos | 5553565000 | 412177009 | 248966775 | 661143784 | 11.9049 | 1110713000 | 20 | 4892421216
7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PURJATI, S.Sos | 5533017000 | 410222009 | 248966775 | 659188784 | 11.9137 | 1106603400 | 20 | 4873828216
7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | PURJATI, S.Sos | 20548000 | 1955000 | 0 | 1955000 | 9.5143 | 4109600 | 20 | 18593000
7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PURJATI, S.Sos | 465955000 | 425305000 | 0 | 425305000 | 91.276 | 430955000 | 92.4885 | 40650000
7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | PURJATI, S.Sos | 430955000 | 425305000 | 0 | 425305000 | 98.689 | 430955000 | 100 | 5650000
7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | PURJATI, S.Sos | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | PURJATI, S.Sos | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PURJATI, S.Sos | 501871500 | 70547150 | 0 | 70547150 | 14.0568 | 105617150 | 21.0447 | 431324350
7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PURJATI, S.Sos | 26087000 | 3793500 | 0 | 3793500 | 14.5417 | 3913050 | 15 | 22293500
7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PURJATI, S.SoS | 161682000 | 33604000 | 0 | 33604000 | 20.784 | 48504600 | 30 | 128078000
7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PURJATI, S.Sos | 91655000 | 9892950 | 0 | 9892950 | 10.7937 | 18331000 | 20 | 81762050
7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PURJARI, S.Sos | 17400000 | 2670000 | 0 | 2670000 | 15.3448 | 3480000 | 20 | 14730000
7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | PURJATI, S.Sos | 114837500 | 19166700 | 0 | 19166700 | 16.6903 | 22967500 | 20 | 95670800
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PURJATI, S.SoS | 84210000 | 1420000 | 0 | 1420000 | 1.6863 | 8421000 | 10 | 82790000
7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PURJATI, S.SoS | 1410000000 | 82853350 | 0 | 82853350 | 5.8761 | 150000000 | 10.6383 | 1327146650
7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PURJATI, S.Sos | 1400000000 | 73354350 | 0 | 73354350 | 5.2396 | 140000000 | 10 | 1326645650
7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PURJATI, S.SoS | 10000000 | 9499000 | 0 | 9499000 | 94.99 | 10000000 | 100 | 501000
7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PURJATI, S.Sos | 796401000 | 107794020 | 39915099 | 147709119 | 18.5471 | 218487800 | 27.4344 | 648691881
7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PURJATI, S.Sos | 15000000 | 1575000 | 0 | 1575000 | 10.5 | 1500000 | 10 | 13425000
7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PURJATI, S.Sos | 174325000 | 11196420 | 0 | 11196420 | 6.4227 | 34865000 | 20 | 163128580
7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PURJATI, S.Sos | 607076000 | 95022600 | 39915099 | 134937699 | 22.2275 | 182122800 | 30 | 472138301
7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PURJATI, S.Sos | 82948000 | 9362500 | 0 | 9362500 | 11.2872 | 11948900 | 14.4053 | 73585500
7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PURJATI, S.Sos | 35527000 | 3089500 | 0 | 3089500 | 8.6962 | 3552700 | 10 | 32437500
7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 5440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440000
7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PURJATI, S.Sos | 41981000 | 6273000 | 0 | 6273000 | 14.9425 | 8396200 | 20 | 35708000
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  | 42381500 | 3467000 | 0 | 3467000 | 8.1805 | 5000000 | 11.7976 | 38914500
7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | PURJATI, S.Sos | 5000000 | 3467000 | 0 | 3467000 | 69.34 | 5000000 | 100 | 1533000
7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | PURJATI, S.Sos | 5000000 | 3467000 | 0 | 3467000 | 69.34 | 5000000 | 100 | 1533000
7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  | 37381500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37381500
7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  | 37381500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37381500
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | 1434588000 | 88819000 | 5091500 | 93910500 | 6.5462 | 287717600 | 20.0558 | 1340677500
7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | PURJATI, S.Sos | 1408588000 | 88819000 | 0 | 88819000 | 6.3055 | 281717600 | 20 | 1319769000
7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PURJATI, S.Sos | 1408588000 | 88819000 | 0 | 88819000 | 6.3055 | 281717600 | 20 | 1319769000
7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | PURJATI, S.Sos | 6000000 | 0 | 5091500 | 5091500 | 84.8583 | 6000000 | 100 | 908500
7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | PURJATI, S.Sos | 6000000 | 0 | 5091500 | 5091500 | 84.8583 | 6000000 | 100 | 908500
7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000000
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000000
7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  | 415000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000000
7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | 225450000 | 42747500 | 7958500 | 50706000 | 22.491 | 61490000 | 27.2743 | 174744000
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 225450000 | 42747500 | 7958500 | 50706000 | 22.491 | 61490000 | 27.2743 | 174744000
7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | PURJATI, S.Sos | 24000000 | 9618000 | 7958500 | 17576500 | 73.2354 | 19200000 | 80 | 6423500
7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | PURJATI, S.Sos | 5000000 | 4089500 | 0 | 4089500 | 81.79 | 5000000 | 100 | 910500
7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | PURJATI, S.Sos | 156450000 | 23950000 | 0 | 23950000 | 15.3084 | 31290000 | 20 | 132500000
7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | PURJATI, S.Sos | 6000000 | 5090000 | 0 | 5090000 | 84.8333 | 6000000 | 100 | 910000
7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
GROBOGAN, 19 April 2024
KABUPATEN GROBOGAN
Tondi Sumarjaka, S.H.
NIP. 19700722 199403 1 007